## CRONOGRAMA
PROYECTO
Prueba Cafeto Reuniones Movil
ACTIVIDAD | HORAS
ANÁLISIS Y DISEÑO DEL REQUERIMIENTO
Análisis de Requerimiento
Analisis del requerimiento | 2
Documentacion estimacion | 1
Documentacion API | 2
Documentacion base de datos | 1
TOTAL ANÁLISIS Y DISEÑO DEL REQUERIMIENTO | 6
Diseño y Arquitectura
Realizar Modelo de Base de Datos | 2
TOTAL Diseño y Arquitectura | 2
DESARROLLO
Api Movil
Integracion API Auth0
Analisis de peticiones a API Auth0 | 4
Vista de autenticacion | 3
Vista nuevo usuario | 3
Listado de Reuniones
Mapeo de listado de reuniones | 4
Paginado de listado de reuniones | 2
Control de errores por no cargado de peliculas | 2
Reunion Seleccionada
Maquetado de Metadatos de la reunion | 4
Peticion de seguidores del evento a API interna | 1
Maquetado de seguidores del evento | 4
Edicion de Reunion
Validar que el usuario sea creador de la reunion | 3
Editar Reunion | 3
Seguir Reunion
Validar que el usuario este autenticado | 1
Crear registro de seguimiento | 3
Integracion API Google Maps
Analisis Peticiones Google Maps | 4
Implementacion de minimapa | 2
Selección de latitud y longitud | 4
Almacenado de latitud y longitud | 2
Buscador de direcciones | 4
Integracion API Firebase
Analisis Peticiones firebase para notificaciones | 4
Implementacion de notificaciones | 4
Web Service
Capa de datos
Modelo de persistencia de datos | 2
Manejo de comentarios
Peticion Insercion comentario | 1
Peticion Actualizacion de comentario | 1
Peticion Eliminar comentario | 1
Peticion Listado de comentarios | 1
Manejo de usuarios
Implementacion de validacion de autenticacion | 4
Pruebas Unitarias
Analisis de Pruebas unitarias
Pruebas Unitarias Web Service | 4
Pruebas Unitarias Llamados a API Firebase | 2
Pruebas Unitarias Llamados a API Google Maps | 4
Pruebas Unitarias Llamados a API Auth0 | 4
TOTAL DESARROLLO | 85
Pruebas de Desarrollador | 25.5
GRAN TOTAL HORAS | 118.5
GRAN TOTAL DIAS | 14.8125